## OPD
OPD BUILDING
ACTIVITY | PLAN / ACTUAL START | TARGET DATE | UOM | Scope | Achieved till on 9th Oct | % Achieved | Balance | Asking Rate | No. of workmen Needed | No. of workmen available | Remarks
Finishes
Brickwork | 2025-09-10 | 2026-10-10 | cum | 4151 | 4115.45 | 99.14% | 35.2455 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65
Internal Plaster | 2025-11-30 | 2026-10-25 | sqm | 50950 | 50087.5 | 98.31% | 847.8993 | 56.5266 | 6 | 7
Joineries | 2026-01-25 | 2026-11-15 | No. | 717 | 378 | 52.72% | 178.7197 | 4.9644 | 2 | 14
Flooring & Dado | 2025-12-18 | 2026-11-25 | sqm | 29200 | 22255 | 76.22% | 5293.1841 | 115.0692 | 38 | 30
False ceiling - GF | 2026-07-08 | 2026-10-15 | sqm | 4152 | 2283.6 | 55% | 1027.62 | 205.524 | 17 | 9
False ceiling - FF | 2026-09-05 | 2026-10-28 | sqm | 3598 | 408 | 11.34% | 361.7343 | 20.0963 | 2 | 5
False ceiling - SF | 2026-11-05 | 2026-11-20 | sqm | 3598 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
False ceiling - TF | 2026-11-30 | 2026-12-15 | sqm | 3715 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Lift facia granite | 2026-09-30 | 2026-11-25 | sqm | 240 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Will start from 12th Oct
Interior Works | 2026-10-25 | 2026-12-24 | sqm | 640 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Drawings & TDS under review
SS Handrail | 2026-11-15 | 2026-12-24 | Rm | 475 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Drawings will be submitted by 10th Oct
External
Elevation A
Brickwork | 2026-10-13 | 2026-10-20 | sqm | 865 | 825 | 95.38% | 38.1503 | 5.45 | 5 |  | MS Canopy foundation WIP
Plaster | 2026-10-21 | 2026-10-28 | sqm | 1012 | 896 | 88.54% | 102.7036 | 14.6719 | 1
MS framing | 2026-10-01 | 2026-11-07 | sqm | 345 | 27 | 7.826% | 24.887 | 0.88882 | 0 | 4 | Mockup works in progress
Stone Cladding | 2026-10-04 | 2026-11-10 | sqm | 345 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Glazing | 2026-10-10 | 2026-11-15 | sqm | 669.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Mockup works in progress
Paint | 2026-11-16 | 2026-11-20 | sqm | 1270 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Elevation B
Brickwork | 2026-10-02 | 2026-10-23 | sqm | 443.4783 | 408 | 92% | 32.64 | 2.5108 | 3 | 4
Plaster | 2026-10-03 | 2026-10-31 | sqm | 780 | 590 | 75.64% | 143.7179 | 6.8437 | 1
MS framing | 2026-10-05 | 2026-11-11 | sqm | 215 | 78 | 36.28% | 49.7023 | 1.5532 | 0 | 11
Stone Cladding | 2026-10-08 | 2026-11-14 | sqm | 215 | 14 | 6.512% | 13.0884 | 0.37395 | 0 | 4
Glazing | 2026-10-16 | 2026-11-21 | sqm | 275.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Paint | 2026-11-22 | 2026-11-25 | sqm | 435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Elevation C
Brickwork | 2026-10-04 | 2026-10-30 | sqm | 521 | 497 | 95.39% | 22.8944 | 1.1447 | 1 | 4
Plaster | 2026-10-08 | 2026-11-07 | sqm | 825 | 396 | 48% | 205.92 | 7.3543 | 1 | 5
MS framing | 2026-10-25 | 2026-11-22 | sqm | 285 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Stone Cladding | 2026-10-28 | 2026-11-25 | sqm | 285 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Glazing | 2026-10-16 | 2026-12-01 | sqm | 312 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Paint | 2026-12-02 | 2026-12-05 | sqm | 456 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Elevation D
Brickwork | 2026-10-15 | 2026-11-05 | sqm | 443.4783 | 425.7391 | 96% | 17.0296 | 0.81093 | 1 |  | Backfilling Works in progress
Plaster | 2026-11-06 | 2026-11-15 | sqm | 780 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
MS framing | 2026-11-05 | 2026-11-22 | sqm | 215 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Stone Cladding | 2026-11-08 | 2026-11-29 | sqm | 215 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Glazing | 2026-11-16 | 2026-12-09 | sqm | 275.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Paint | 2026-12-10 | 2026-12-15 | sqm | 435 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Mechanical Electrical Plumbing ( MEP)
First Fixtures
Cable Tray Installation | 2026-03-12 | 2026-10-20 | Rm | 1500 | 1451 | 96.73% | 47.3993 | 4.7399 | 1 | 2
CI/Gi Piping | 2026-01-28 | 2026-10-31 | Rm | 13030 | 10956 | 84.08% | 1743.879 | 83.0419 | 7 | 4
Ducting & Insulation | 2025-12-11 | 2026-10-27 | sqm | 7203 | 6880 | 95.52% | 308.5159 | 18.148 | 2 | 4
Fire Piping installation | 2026-01-10 | 2026-10-25 | sqm | 9363 | 8880 | 94.84% | 458.0839 | 30.5389 | 3 | 6
MGPS Copper Piping | 2026-09-10 | 2026-11-25 | Rm | 5158 | 421 | 8.162% | 386.6377 | 8.4052 | 1 | 0
PTTS Pipe installation | 2026-09-10 | 2026-11-15 | Rm | 630 | 466.2 | 74% | 121.212 | 3.367 | 0 | 2
Under deck Insulation | 2026-09-30 | 2026-10-28 | sqm | 3426 | 685.2 | 20% | 548.16 | 30.4533 | 3 | 6
Second Fix
Wiring | 2026-08-18 | 2026-11-20 | Rm | 46027 | 23692.96 | 51.48% | 11496.7197 | 280.4078 | 11 | 16
Cable Laying & Panel Instt. | 2026-07-10 | 2026-11-28 | Rm | 16308 | 8643.24 | 53% | 4062.3228 | 82.9045 | 3 | 4
UPS Installation | 2026-10-05 | 2026-10-31 | No. | 4 | 3.6 | 90% | 0.36 | 0.017143 | 0 | 0
Dropper Installation | 2026-10-18 | 2026-12-10 | No. | 1517 | 174 | 11.47% | 154.0422 | 2.9065 | 0 | 0
HVAC Pipe Testing | 2026-08-10 | 2026-11-10 | Rm | 2800 | 2735 | 97.68% | 63.4911 | 2.0481 | 0 | 0
AHU Connection | 2026-08-19 | 2026-11-28 | No. | 45 | 43 | 95.56% | 1.9111 | 0.039002 | 0 | 4
CAT 6 cabling | 2026-08-10 | 2026-11-15 | Rm | 65000 | 20795 | 31.99% | 14142.1996 | 392.8389 | 7 | 8
PA & FAS cabling | 2026-07-18 | 2026-11-15 | Rm | 24107 | 18928 | 78.52% | 4066.3754 | 112.9549 | 2 | 4
Fire Panel Installation | 2026-09-29 | 2026-10-15 | No. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Network Switch | 2026-09-29 | 2026-11-20 | No. | 12 | 6 | 50% | 3 | 0.073171 | 0 | 4
Final Fixture | 2026-11-20 | 2026-12-20 | lot | 1 | 0.05 | 5% | 0.0475 | 0.0015833 | 0 | 0
Terrace
PHE Piping installation | 2026-10-10 | 2026-11-15 | rm | 2250 | 202.5 | 9% | 184.275 | 5.1188 | 1 | 7
Solar Panel Installation | 2026-11-05 | 2026-12-10 | No. | 128 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Over Head Tank | 2026-08-22 | 2026-11-25 | No. | 1 | 0.75 | 75% | 0.1875 | 0.0040761 | 0 | 0
Terrace Waterproofing | 2026-08-05 | 2026-12-05 | sqm | 3528 | 3528 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2
Truss with Polycarbonate Sheet | 2026-09-30 | 2026-10-31 | sqm | 1015 | 659.75 | 65% | 230.9125 | 10.9958 | 1 | 2
Lift Installation with slow speed
2 No.s | 2026-06-05 | 2026-07-30 | No. | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
3 No.s | 2026-08-08 | 2026-10-25 | No. | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
1 No. | 2026-10-11 | 2026-11-28 | No. | 1 | 0.55 | 55% | 0.2475 | 0.5156% | 0 | 4
1 No. | 2026-11-15 | 2026-12-10 | No. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2
Permanent Power
ESS1 to OPD Cable Laying | 2026-09-29 | 2026-10-20
Main LT Panel Energisation | 2026-10-31 | 2026-11-20
Rising Main | 2026-10-28 | 2026-11-25
Testing with Permanent Power / Completion
Lift | 2026-12-01 | 2026-12-24
IT/Data Services | 2026-11-25 | 2026-12-20
Fire Control System | 2026-12-05 | 2026-12-24
HVAC System | 2026-11-20 | 2026-12-20
0
Formulas:
Asking Rate = [Balance]/([TARGET DATE]-(IF([PLAN / ACTUAL START]>TODAY(),[PLAN / ACTUAL START],TODAY())))
Asking Rate = [Balance]/([TARGET DATE]-TODAY())
PLAN / ACTUAL START = [TARGET DATE, row above]+1
PLAN / ACTUAL START = [PLAN / ACTUAL START, row above]+3
TARGET DATE = [TARGET DATE, row above]+8
TARGET DATE = [PLAN / ACTUAL START]+4

## EMR
EMERGENCY BUILDING
ACTIVITY | PLAN / ACTUAL START | Target Date | UOM | SCOPE | Achieved till 9th Oct | % Achieved | Balance | Asking Rate | Manpower Needed | Manpower Available
Finishes
Brickwork | 2025-10-08 | 2026-10-25 | Cum | 4228 | 4101.16 | 97% | 126.84 | 8.456 | 8 | 8
Internal Plaster | 2026-01-10 | 2026-11-10 | sqm | 55280 | 44989 | 81.38% | 10291 | 331.9677 | 28 | 30
Joineries | 2026-03-21 | 2026-12-15 | No. | 782 | 445.74 | 57% | 336.26 | 5.0948 | 2 | 0
Flooring & Dado | 2026-02-20 | 2026-11-30 | sqm | 26142 | 21499.02 | 82.24% | 4642.98 | 91.0388 | 9 | 12
False ceiling - GF | 2026-10-15 | 2026-11-20 | sqm | 6228 | 186.84 | 3% | 6041.16 | 167.81 | 14
False ceiling - FF | 2026-10-25 | 2026-11-10 | sqm | 5397 | 0 | 0% | 5397 | 337.3125 | 28
False ceiling - SF | 2026-11-04 | 2026-11-25 | sqm | 5397 | 0 | 0% | 5397 | 257 | 21
False ceiling - TF | 2026-11-14 | 2026-12-10 | sqm | 5572.5 | 0 | 0% | 5572.5 | 214.3269 | 18
Lift lobby | 2026-10-20 | 2026-12-20 | sqm | 290 | 0 | 0% | 290 | 4.7541 | 1 | 0
Interior Works | 2026-11-18 | 2026-12-18 | sqm | 530 | 0 | 0% | 530 | 17.6667 | 2 | 0
SS Handrail | 2026-11-10 | 2026-12-20 | Rm | 475 | 0 | 0% | 475 | 11.875 | 1 | 0
OT Rooms
Ground Floor ( 2 Nos.)
Civil Work | 2026-05-25 | 2026-08-28 |  |  |  | 100% | 100%
OT Works | 2026-08-28 | 2026-10-15 |  |  |  | 54% | 46% |  | 4 | 0
2nd Floor (2 Nos.)
Civil Work | 2026-06-20 | 2026-10-03 |  |  |  | 100% | 0% |  | 8 | 8
OT Works | 2026-10-03 | 2026-10-30 |  |  |  | 12% | 88%
3rd Floor (12 Nos.)
Civil Work | 2026-07-05 | 2026-10-30 |  |  |  | 45% | 55% |  | 10 | 12
OT Works | 2026-10-30 | 2026-12-21 |  |  |  | 0% | 100%
CSSD Room
Civil Work | 2026-07-10 | 2026-08-30 |  |  |  | 100% | 0% | - | -
Service Oriented Work | 2026-09-01 | 2026-11-25 |  |  |  | 58% | 42%
Above Terrace
Staircase - Head Room | 2026-09-15 | 2026-10-30 | CUM | 340 | 129.2 | 38% | 210.8 | 10.54 | 3 | 3
Over Head Tank | 2026-09-25 | 2026-11-01 | sqm | 350 | 147 | 42% | 203 | 9.2273 | 3 | 4
Terrace Waterproofing | 2026-09-07 | 2026-10-30 | sqm | 3754 | 2552.72 | 68% | 1201.28 | 60.064 | 6 | 3
Truss & Polycarbonate Sheet | 2026-10-05 | 2026-10-25 | sqm | 884.5 | 610.305 | 69% | 274.195 | 18.2797 | 2 | 0
External
Elevation A | 2026-08-05 | 2026-12-10 | sqm | 935 | 392.7 | 42% | 542.3 | 8.8902 | 3 | 8
Elevation B | 2026-08-18 | 2026-12-12 | sqm | 490 | 68.6 | 14% | 421.4 | 6.6889 | 2 | 5
Elevation C | 2026-09-05 | 2026-12-18 | sqm | 564 | 112.8 | 20% | 451.2 | 6.5391 | 2 | 2
Elevation D | 2026-08-10 | 2026-12-10 | sqm | 485 | 82.45 | 17% | 402.55 | 6.5992 | 2 | 0
Fascia Beam | 2026-09-02 | 2026-11-30 | Rm | 437.6 | 126.904 | 29% | 310.696 | 6.0921 | 2 | 3
Mechanical Electrical Plumbing ( MEP)
First Fixtures
Cable Tray Installation | 2026-01-12 | 2026-09-10 | Rm | 1537 | 1537 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
CI/GI Piping | 2026-01-27 | 2026-12-10 | Rm | 4560 | 3242.4 | 71.11% | 1317.6 | 21.6 | 5 | 4
Ducting & Insulation | 2026-01-20 | 2026-10-31 | sqm | 9830 | 9633.4 | 98% | 196.6 | 9.3619 | 2 | 5
Fire Piping installation | 2026-01-10 | 2026-12-02 | Rm | 8425 | 5863.25 | 69.59% | 2561.75 | 48.3349 | 12 | 8
MGPS Copper Piping | 2026-09-10 | 2026-12-18 | Rm | 8263 | 2523.12 | 30.54% | 5739.88 | 83.1867 | 21 | 15
PTTS Pipe installation | 2026-10-10 | 2026-12-05 | Rm | 820 | 32.8 | 4% | 787.2 | 14.0571 | 4 | 3
Under deck Insulation | 2026-11-01 | 2026-12-05 | sqm | 3121 | 0 | 0% | 3121 | 91.7941 | 23 | 16
Second Fix
Wiring | 2026-09-03 | 2026-11-27 | Rm | 58034 | 12767.48 | 22% | 45266.52 | 943.0525 | 27 | 18
Cable Laying & Panel Instt. | 2026-09-05 | 2026-11-21 | Rm | 23078 | 9773.86 | 42.35% | 13304.14 | 316.7652 | 23 | 15
UPS Installation | 2026-12-05 | 2026-12-20 | No. | 4 | 0 | 0% | 4 | 0.26667 | 0 | 0
HVAC Pipe Testing | 2026-07-27 | 2026-12-09 | Rm | 2943 | 1500.93 | 51% | 1442.07 | 24.0345 | 6 | 0
AHU Connection | 2026-07-27 | 2026-12-09 | No. | 48 | 14 | 29.17% | 34 | 0.56667 | 0 | 0
CAT 6 cabling | 2026-06-16 | 2026-12-08 | Rm | 58362 | 28013.76 | 48% | 30348.24 | 514.3769 | 22 | 19
PA & FAS cabling | 2026-06-16 | 2026-11-27 | Rm | 25900 | 16317 | 63% | 9583 | 199.6458 | 18 | 17
Fire Panel Installation | 2026-10-10 | 2026-10-26 | No. | 1 | 0 | 0% | 1 | 0.0625 | 0 | 0
Network Switch | 2026-10-15 | 2026-12-11 | No. | 14 | 0 | 0% | 14 | 0.24561 | 0 | 0
Final Fixture | 2026-11-20 | 2026-12-10 | Lot | 1 | 0 | 0% | 1 | 0.05 | 0 | 0
Terrace
PHE Piping installation | 2026-10-15 | 2026-11-25 | Rm | 2250 | 1012.5 | 45% | 1237.5 | 30.1829 | 3 | 5
Cable Tray Installation | 2026-10-15 | 2026-11-21 | Rm | 756 | 756 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
Solar Panel Installation | 2026-11-05 | 2026-12-16 | No. | 128 | 0 | 0% | 128 | 3.122 | 0 | 0
Lift Installation with slow speed
2 Nos. | 2026-09-30 | 2026-11-05 | No. | 2 |  | 7% | 93% | 0.5385% | 4 | 6
1 Nos. | 2026-10-07 | 2026-11-18 | No. | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 0
2 Nos. | 2026-10-11 | 2026-11-28 | No. | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0
2 Nos. | 2026-11-15 | 2026-12-21 | No. | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0
2 Nos. | 2026-10-24 | 2026-12-08 | No. | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0
2 Nos. (Dumb waiter) | 2026-10-28 | 2026-12-17 | No. | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0
Permanent Power
ESS1 to EMR Cable laying | 2026-09-10 | 2026-10-08
Main LT Panel Energisation | 2026-10-25 | 2026-11-10
Rising Main | 2026-10-28 | 2026-11-15
Testing with Permanent Power / Completion
Lift | 2026-12-01 | 2026-12-24
IT/Data Services | 2026-11-25 | 2026-12-20
Fire Control System | 2026-12-05 | 2026-12-24
HVAC System | 2026-11-20 | 2026-12-20
#N/A
Formulas:
Asking Rate = [Balance]/([Target Date]-(IF([PLAN / ACTUAL START]>TODAY(),[PLAN / ACTUAL START],TODAY())))
Asking Rate = (1-[Balance])*[SCOPE]/([Target Date]-(IF([PLAN / ACTUAL START]>TODAY(),[PLAN / ACTUAL START],TODAY())))
Target Date = VLOOKUP([ACTIVITY],[2]EMR!$B7:D131,3,FALSE)
Target Date = [PLAN / ACTUAL START]+45
PLAN / ACTUAL START = [PLAN / ACTUAL START, row above]+10